## Sheet1
功能描述 |  | 发现日期 | 完成日期 | 工作量 | 状态 | 备注
用户处理
| 登陆功能 | 2010-05-29 | 2010-05-29 |  | 已完成
| 用户注册 | 2010-05-29 | 2010-05-29 |  | 已完成
| 用户注销功能 | 2010-05-29 | 2010-05-29 |  | 已完成
| 登陆和注销的页面显示逻辑 | 2010-05-29 |  |  | 计划中
| 登陆后的样式处理 | 2010-05-29 |  |  | 计划中
彩票投注流程
| 彩票倒计时 | 2010-05-29 | 2010-05-30 |  | 已完成
| 判断投注结束时间 | 2010-05-29 | 2010-05-30 |  | 已完成
| 投注时判断是否登录系统 | 2010-05-29 | 2010-05-29 |  | 已完成
| 点击代购彩票以后的流程 | 2010-05-29 |  |  | 进行中
日志处理
| 写日志功能 | 2010-05-29 | 2010-05-29 |  | 已完成
| 登陆日志记录 | 2010-05-29 |  |  | 计划中
| 查询日志功能 | 2010-05-29 |  |  | 计划中
错误异常处理
| 外观层对异常的日志记录 | 2010-05-29 | 2010-05-29 |  | 已完成
| 未处理异常自动记录日志 | 2010-05-29 |  |  | 计划中
| 错误异常页面处理 | 2010-05-29 |  |  | 计划中
| 处理成功以后的页面 | 2010-05-29 |  |  | 计划中